- Programma Strategico del Ministero della Salute:

- Sicurezza e tecnologie sanitarie

- Capofila: Istituto Superiore di Sanità

- Progetto 2: Rischi diretti e indiretti per la salute e la sicurezza di lavoratori e pazienti derivanti dall'utilizzo nelle strutture sanitarie di tecnologie emergenti basate sui campi elettromagnetici

- Destinatario Istituzionale: INAIL

- Relazione sullo stato di attuazione del progetto

- I annualità (1.10.2010 – 1.10.2011)

# Obiettivi del progetto

Obiettivo principale del progetto è la definizione di procedure per l'utilizzo in sicurezza delle tecnologie basate sui campi elettromagnetici in ambiente sanitario (diagnosi, terapia, telecomunicazioni, ecc.), in un'unica prospettiva che integri la protezione dei lavoratori e l'ottimizzazione dei benefici sui pazienti. In particolare:

- messa a punto di tecniche per la valutazione dell'esposizione occupazionale per apparati che emettono campi elettrici e magnetici presenti nelle strutture sanitarie e in particolare nei siti di Risonanza Magnetica. Valutazione di efficacia e appropriatezza delle normative per la protezione della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici utilizzati in RM;

- valutazione dei rischi per il lavoratore portatore di dispositivi impiantabili attivi nell'ambiente elettromagnetico caratteristico di una struttura ospedaliera;

# approfondire gli aspetti protezionistici connessi all'introduzione di tecnologie wireless in ambiente ospedaliero.

# Partecipanti e quote di finanziamento (totale contributo Ministero 280.000 Euro)

Unità interne al progetto (con finanziamento come da piano approvato dal Ministero):

- U.O. I - INAIL - Dipartimento di Igiene del Lavoro ex Ispesl- Laboratorio Radiazioni Non Ionizzanti  (34.000 Euro)

- U.O. II - ISS - Radiazioni Non Ionizzanti (93.000 Euro)

- U.O. III - ISS - Bioingegneria Cardiovascolare  (93.000 Euro)

- U.O. IV - CNR - Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara (IFAC) (30.000 Euro)

- U.O. V - ENEA - Unità Tecnica BIORAD (30.000 Euro).

Unità esterna collaborante (senza finanziamento Ministero):

- U.O. VI - Policlinico S. Matteo (Pavia).

1. Introduzione

Il regolare svolgimento del progetto è stato fortemente penalizzato dalle problematiche di attuazione della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione con modificazioni del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, che ha disposto la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni del medesimo, incluso ogni rapporto attivo o passivo. Si è quindi prodotta una fase transitoria, tutt’ora in corso, di rallentamento e limitazione di ogni attività, a causa della necessità di allineare le procedure amministrative nel nuovo contesto e integrare la struttura dell’ex-Ispesl interno dell’INAIL, operazione ad oggi non conclusa.

Di tale condizione hanno soprattutto sofferto le unità operative INAIL, ENEA e CNR-IFAC, che a tutt’oggi non sono entrate nella disponibilità dei fondi erogati dal Ministero nella prima tranche, né hanno potuto utilizzare o impegnare alcun tipo di risorsa economica in relazione allo svolgimento del progetto.

Ciò nonostante è stata svolta una consistente parte di attività “a costo zero”, ponendo valide basi per la prosecuzione del progetto, quando anche le risorse economiche saranno disponibili.

2. Iter degli atti amministrativi propedeutici allo svolgimento del progetto

A causa della complessità delle nuove procedure per l’istruttoria e sottoscrizione da parte del rappresentante legale INAIL, l’accordo di collaborazione tra INAIL ed Istituto Superiore di Sanità relativo al progetto è stato sottoscritto solo in data 8 marzo 2011.

A seguito della stipula dell’accordo, e superate ulteriori difficoltà contabili - burocratiche, l’Istituto Superiore di Sanità ha potuto emettere mandato di pagamento all’INAIL della prima rata, per un importo di 56.400 Euro,  in data 14 giugno 2011.

Tuttavia, detto importo risulta allo stato assolutamente inutilizzabile dall’U.O. INAIL, non essendo ancora, per problematiche di natura contabile del tutto estranee alle attribuzioni del responsabile scientifico, nella disponibilità dei capitoli di spesa in attesa dell’approvazione definitiva della variazione di bilancio INAIL, nè l’U.O. ha facoltà di attingere ad altri capitoli di spesa per poi riallineare i costi sostenuti.

La circostanza non ha sinora permesso neanche la stipula delle convenzioni tra INAIL e CNR-IFAC ed ENEA, in quanto le procedure ad oggi adottate dagli uffici amministrativi INAIL ex Ispesl prevedono l’obbligo della disponibilità dei fondi nei capitoli di spesa quale condizione propedeutica ai fini della stipula di accordi di collaborazione a titolo oneroso. Anche ENEA e CNR-IFAC non hanno quindi ancora avuto accesso al finanziamento, né il rapporto di collaborazione con INAIL è stato in alcun modo formalizzato con apposita convenzione.

3. Sintesi delle attività svolte

E’ stata prima di tutto prodotto e condiviso tra le unità operative un piano esecutivo di progetto articolato in Work-Package (allegato 1), al fine di consentire un’ottimale programmazione e possibilità di verifica delle attività svolte.

Il piano di lavoro e la metodologia per lo svolgimento del progetto è stato in particolare articolato su 5 Work-Package, il cui dettaglio è riportato in allegato. Nelle varie attività si è pienamente integrata l’U.O. VI - Policlinico S. Matteo (Pavia), a proprie spese, in virtù della elevata esperienza e competenza nello specifico settore della protezione dai campi elettromagnetici in relazione alle tecnologie sanitarie.

I 5 WP sono di seguito elencati:

WP1:	Stato dell’arte. Tecnologie e pratiche che comportano esposizione ai campi 	elettromagnetici in ambiente sanitario.(WP Leader INAIL).

Durata: Mese 1 – Mese 6.

- Output del WP:

condivisione tra le U.O. delle conoscenze ed esperienze generali sul tema;

accordi con strutture sanitarie;

individuazione delle tecnologie, sorgenti e pratiche su cui focalizzare l’interesse.

- WP2:	Metodologie per la valutazione (radiometrica e dosimetrica) dell’esposizione.

- (WP Leader U.O. IV – CNR-IFAC per le valutazioni in bassa frequenza, e U.O. V – ENEA per le valutazioni in alta frequenza).

Durata: Mese 4 – Mese 18

- Output del WP:

condivisione tra le U.O. delle conoscenze ed esperienze sulle metodologie di valutazione dell’esposizione;

report (sintetico) sulle procedure di valutazione;

report di misura in relazione alle nuove indagini effettuate.

WP3:	Esposizione occupazionale in Risonanza Magnetica: efficacia e appropriatezza 		delle normative protezionistiche. (WP leader U.O. II – ISS - Radiazioni Non Ionizzanti)

Durata: Mese 3 – Mese 24.

- Output del WP:

report sulle attività;

report sulle procedure operative.

WP4:	Valutazione dell’interferenza elettromagnetica su dispositivi medici impiantabili attivi 	(DMIA). (WP leader U.O. III – ISS - Bioingegneria Cardiovascolare).

Durata: Mese 1 – Mese 24

- Output del WP:

report sulle attività.

- WP5:	Procedure operative per la protezione dei lavoratori e disseminazione dei risultati.

(WP Leader INAIL).

Durata: Mese 15 – Mese 24

- Output del WP:

report sulle procedure operative;

fact sheet per gli operatori, le strutture  e direzioni sanitarie, i responsabili RSPP, i pazienti.

All’interno di tale quadro di pianificazione, e considerata l’indisponibilità per INAIL, ENEA e CNR-IFAC delle specifiche risorse economiche, le attività svolte dalle varie unità operative sono di seguito sintetizzate.

U.O. I – INAIL

In aderenza alla suddivisione operativa in work-package, l’attività dell’unità operativa INAIL nel corso del primo anno, oltre al coordinamento del progetto da parte del responsabile scientifico, può essere riassunta come segue.

WP1.

- Ricerca e raccolta della letteratura di interesse per gli obiettivi del progetto, finalizzata alla realizzazione di un data base bibliografico e alla individuazione delle sorgenti e delle pratiche operative maggiormente significative. Le risultanze di questa rassegna sono state propedeutiche alla scelta delle sorgenti da indagare (in particolare presidi di Risonanza Magnetica e apparati di elettrobisturi) e conseguentemente dei siti sanitari disponibili allo scopo. Di conseguenza sono stati effettuati sopralluoghi preliminari presso le strutture selezionate. Per quanto riguarda la Risonanza Magnetica (RM) è stata approfondita l’indagine sulle pratiche di maggior interesse protezionistico, in quanto comportano la presenza di personale sanitario nella sala RM durante l'esame, anche sulla base delle indicazioni dedotte dalle esperienze di ricerca precedentemente condotte nell’ambito delle attività ex Ispesl. Relativamente agli apparati di elettrobisturi sono stati condotti, presso la struttura del Fatebenefratelli a Roma, sopralluoghi preliminari alla realizzazione di campagne di misura.

- Individuazione, mediante ricerca bibliografica, delle raccomandazioni operative delineate, in ambito internazionale, per la riduzione dell’esposizione e degli effetti dovuti ai  campi magnetici per il personale di Risonanza Magnetica. E’ stato redatto un documento (allegato 2) nel quale si riportano le indicazioni operative attualmente reperibili in letteratura per la riduzione dell’esposizione sia del personale sanitario, sia di quello che opera all’interno di siti di Risonanza Magnetica per attività connesse quali ad esempio la pulizia e manutenzione degli apparati.

WP2.

- Partecipazione all’attività di interconfronto tra diversi software di dosimetria numerica dei campi elettromagnetici a bassa frequenza, con la finalità di verificarne la compatibilità dei risultati nelle medesime condizioni di simulazione. Un quadro sinottico delle varie simulazioni effettuate è fornito nell’allegato 3.

U.O. II - ISS - Radiazioni Non Ionizzanti

All’unità operativa, inizialmente costituita esclusivamente da personale del reparto di Radiazioni Non Ionizzanti del Dipartimento di Tecnologie e Salute dell’ISS, si sono aggiunte, senza oneri a carico del progetto, due unità di personale a tempo indeterminato dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

WP1. Rassegna, tramite ricerche bibliografiche e sulla base dell’esperienza acquisita nel settore, delle tecnologie basate sui campi elettromagnetici utilizzate in ambiente sanitario;

Selezione di più strutture sanitarie sul territorio nazionale, disponibili ad ospitare survey e campagne di misura: Ospedali di Chieti, e Fatebenefratelli.

Identificazione, anche a seguito di survey preliminari presso le strutture selezionate, delle particolari sorgenti e loro procedure d’uso che presentano il maggiore interesse dal punto di vista protezionistico: per quanto riguarda la Risonanza Magnetica è stata individuata Chieti, l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma per quanto riguarda invece l’elettrobisturi.

È stata avviata l’indagine conoscitiva sulla diffusione a livello nazionale di pratiche che comportano la presenza di personale sanitario nella sala RM durante l'esame, ed individuazione delle situazioni in cui siano prevedibili elevate esposizioni del personale sanitario (es. esami su bambini o pazienti anestetizzati).

- WP2:

- review, sulla base della letteratura scientifica e delle pregresse esperienze dei partecipanti, delle metodologie di misura e valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da sorgenti in ambito medico sugli operatori e sui pazienti;

- identificazione delle carenze e lacune nelle procedure e tecniche sinora utilizzate, con particolare riferimento alle tecnologie, sorgenti e pratiche su cui si è deciso di focalizzare l’interesse;

- interconfronto tra pacchetti software per la dosimetria numerica a bassa frequenza (allegato3)

WP3:

- analisi delle basi scientifiche delle normative e valutazione della loro efficacia e appropriatezza per la protezione della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici connessi alle apparecchiature diagnostiche di RM;

- analisi della letteratura scientifica relativa alle problematiche di protezione del paziente nell'ottica di una valutazione rischio-beneficio, per esempio nel caso degli esami RM in gravidanza;

Si stanno predisponendo rapporti di attività.

U.O. III - ISS - Bioingegneria Cardiovascolare

L’attività del primo anno ha previsto una review del contesto normativo e della letteratura scientifica relativa alla problema delle interferenze elettromagnetiche con i DMIA, e l’individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti potenzialmente pericolose, unitamente alla realizzazione del simulatore dove alloggiare i DMIA, mentre rimanda al secondo anno l’effettuazione dei test e l’elaborazione dei risultati e dell’analisi del rischio. La caratterizzazione elettromagnetica delle sorgenti potenzialmente interferenti verrà completata quando saranno disponibili i dati raccolti dalle altre unità operative afferenti al progetto.

Una descrizione dettagliata delle attività svolte nel primo anno è riportata in allegato 4.

U.O. IV - CNR - Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara (IFAC)

Attivazione degli strumenti di comunicazione e collaborazione all'interno del gruppo di lavoro:

- lista di posta elettronica

- sito Web (schermata introduttiva in allegato 5)

Archivio della bibliografia di interesse per la ricerca da svolgere:

- raccolta delle pubblicazioni

- catalogazione ed inserimento in un database

- realizzazione di semplici pagine di consultazione Web

Avvio di un processo di interconfronto tra pacchetti software per la dosimetria numerica a bassa frequenza:

- stesura e messa a punto di un documento programmatico di lavoro

- definizione dei casi studio

- inizio delle elaborazioni su varie piattaforme

Attività preliminari in vista di una campagna di misure di elettrobisturi su fantoccio:

- pianificazione della misura e definizione di una configurazione standard

- messa a punto di un modello di simulazione numerica semplificata della misura

- valutazione dell'influenza della permettività del fantoccio

- valutazione dell'influenza delle dimensioni del fantoccio e definizione delle dimensioni ottimali

- valutazione della significatività ed utilizzabilità delle misure su fantoccio

U.O. V - ENEA - Unità Tecnica BIORAD

1)     Studio di fattibilità per un set-up sperimentale di misura delle proprietà dielettriche di tessuti biologici a frequenze <10 Hz (allegato 6).

2)     Messa a punto sistema di misura per segnali di risonanza magnetica (allegato 7).

3)	Partecipazione all’attività d’interconfronto tra pacchetti software per la dosimetria numerica a bassa frequenza di cui all’allegato 3.

U.O. VI - Policlinico S. Matteo (Pavia).

Partecipazione alle attività dei vari WP. Predisposizione di una scheda “sorgenti CEM” nelle strutture sanitarie (allegato 8)

- Il Responsabile Scientifico

Dr. Paolo Rossi

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1:	Piano esecutivo completo.

Allegato 2: 	Indicazioni operative INAIL per la riduzione dell’esposizione e degli effetti dovuti ai  campi magnetici per il personale RM.

Allegato 3: 	Protocollo interconfronto pacchetti software dosimetria numerica.

Allegato 4: 	Relazione dettagliata attività svolte dall’U.O. III ISS – Bioingegneria cardiovascolare.

Allegato 5: 	Schermata introduttiva sito web di progetto realizzato da IFAC-CNR.

Allegato 6: 	Report finale ENEA sullo studio di fattibilità per un set-up sperimentale di misura delle proprietà dielettriche di tessuti biologici a frequenze <10 Hz.

Allegato 7: 	Report ENEA sistema di elaborazione e misura in RM.

Allegato 8: 	Scheda sorgenti CEM - San Matteo.

- Allegato 1: Piano Esecutivo

Il piano di lavoro e la metodologia per lo svolgimento del progetto saranno articolati sui seguenti 5 Work-Package:

WP1:	Stato dell’arte. Tecnologie e pratiche che comportano esposizione ai campi 	elettromagnetici in ambiente sanitario.

- Le attività del WP consisteranno  in:

- review, sulla base della letteratura scientifica e delle pregresse esperienze dei partecipanti, delle tecnologie basate sui campi elettromagnetici utilizzate in ambiente sanitario (diagnosi, terapia, telecomunicazioni, ecc.);

- selezione di più strutture sanitarie sul territorio nazionale, disponibili ad ospitare survey e campagne di misura;

- identificazione, anche a seguito di survey preliminari presso le strutture selezionate, delle particolari sorgenti e loro procedure d’uso che presentano il maggiore interesse dal punto di vista protezionistico.

- con particolare riferimento alla RM, indagine conoscitiva sulla diffusione a livello nazionale di pratiche che comportano la presenza di personale sanitario nella sala RM durante l'esame, ed individuazione delle situazioni in cui siano prevedibili elevate esposizioni del personale sanitario (es. esami su bambini o pazienti anestetizzati).

Al WP parteciperanno tutte le U.O. interne ed esterne (WP Leader ISPESL).

Durata: Mese 1 – Mese 6

- Output del WP:

- condivisione tra le U.O. delle conoscenze ed esperienze generali sul tema;

- accordi con strutture sanitarie;

- individuazione delle tecnologie, sorgenti e pratiche su cui focalizzare l’interesse.

- WP2:	Metodologie per la valutazione (radiometrica e dosimetrica) dell’esposizione.

- Le attività del WP consisteranno  in:

- review, sulla base della letteratura scientifica e delle pregresse esperienze dei partecipanti, delle metodologie di misura e valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da sorgenti in ambito medico sugli operatori e sui pazienti;

- identificazione delle carenze e lacune nelle procedure e tecniche sinora utilizzate, con particolare riferimento all’output 3. del WP1;

- messa a punto e applicazione sul campo mediante survey presso strutture sanitarie, di nuove procedure di valutazione, che includano anche la misura della corrente negli arti per il rispetto del SAR locale, e la valutazione delle grandezze dosimetriche (ad es. in RM). Si valuterà anche l'opportunità di effettuare misure sperimentali delle caratteristiche elettriche di tessuti biologici, necessari dati di ingresso per il calcolo teorico delle grandezze dosimetriche.

Al WP parteciperanno U.O. I, U.O. II, U.O. IV, U.O. V ed U.O. VI. WP Leader saranno la U.O. IV – CNR-IFAC per le valutazioni in bassa frequenza, e la U.O. V – ENEA per le valutazioni in alta frequenza.

Durata: Mese 4 – Mese 18

- Output del WP:

- condivisione tra le U.O. delle conoscenze ed esperienze sulle metodologie di valutazione dell’esposizione, con particolare riferimento a quanto già acquisito dalle U.O. I, IV e V nell’ambito del progetto di ricerca ISPESL sull’esposizione occupazionale in RM tutt’ora in corso (2009-2011), e alle esperienze dell’U.O. VI – Policlinico San Matteo.

- report (sintetico) sulle procedure di valutazione;

- report di misura in relazione alle nuove indagini effettuate.

WP3:	Esposizione occupazionale in Risonanza Magnetica: efficacia e appropriatezza 				delle normative protezionistiche.

- Le attività del WP consisteranno in:

- analisi delle basi scientifiche delle normative e valutazione della loro efficacia e appropriatezza per la protezione della salute dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici connessi alle apparecchiature diagnostiche di RM;

- analisi della letteratura scientifica relativa alle problematiche di protezione del paziente nell'ottica di una valutazione rischio-beneficio, per esempio nel caso degli esami RM in gravidanza;

- anche sulla base degli output del WP2, e con la collaborazione di tutte le U.O., definizione di procedure operative in RM che permettano la salvaguardia della salute dei lavoratori con il minimo impatto negativo su pratiche diagnostiche di elevato beneficio sanitario per i pazienti.

Il WP verrà principalmente svolto dalla U.O. II – ISS - Radiazioni Non Ionizzanti, con il contributo di tutte le altre Unità.

Durata: Mese 3 – Mese 24.

- Output del WP:

- report sulle attività;

- report sulle procedure operative.

WP4:	Valutazione dell’interferenza elettromagnetica su dispositivi medici impiantabili attivi 	(DMIA)

- Le attività del WP consisteranno in:

- individuazione e caratterizzazione delle sorgenti elettromagnetiche potenzialmente interferenti in ambiente sanitario, e dei meccanismi responsabili dei malfunzionamenti dei dispositivi medici impiantabili attivi in seguito ad interferenza;

- messa a punto di simulatori di tronco antropomorfi, riempiti con un gel tale da riprodurre le proprietà elettromagnetiche dei tessuti biologici, ed equipaggiati con strumentazione idonea per il rilevamento di fenomeni di interferenza e per la misura del campo elettromagnetico

- effettuazione di test all'interno del simulatore con dispositivi medici impiantabili attivi, riproducendo sia condizioni realistiche di impianto sia condizioni di caso peggiore. Verranno presi in considerazione esemplari di pacemaker, defibrillatori, impianti cocleari, stimolatori neurali. I test verranno condotti in ambienti caratterizzati dalla presenza e/o dall'utilizzo di tecnologie WiFi e RFID, e da strumentazione medica che utilizza campi elettromagnetici inclusi gli apparati RM, dove attualmente è precluso l'ingresso ai portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (sia lavoratori che pazienti).

- stima complessiva del rischio connesso alle normali mansioni lavorative in ambiente ospedaliero.

Il WP verrà principalmente svolto dalla U.O. III – ISS - Bioingegneria Cardiovascolare, con il contributo di tutte le altre Unità.

Durata: Mese 1 – Mese 24

- Output del WP:

- report sulle attività.

- WP5:	Procedure operative per la protezione dei lavoratori e disseminazione dei risultati.

- Le attività del WP consisteranno in:

- sulla base dei risultati del WP2 e WP4, messa a punto di idonee procedure operative (per quanto non già coperto nel WP3 in tema di RM) che garantiscano la salvaguardia della salute degli operatori (medici, infermieri, fisioterapisti), con il minimo impatto negativo su pratiche diagnostiche di elevato beneficio per i pazienti, finalizzate all'utilizzo in sicurezza delle tecnologie basate sui campi elettromagnetici (diagnosi, terapia, telecomunicazioni, ecc.), in un'unica prospettiva che integri la protezione dei lavoratori e l'ottimizzazione dei benefici sui pazienti;

- realizzazione di strumenti di diffusione e divulgazione di dette pratiche e procedure (anche nei confronti dei risultati del WP3), che risultino coerenti e comprensivi di tutti gli aspetti di salute e sicurezza legati all’uso dei campi elettromagnetici in ambito sanitario.

A questo WP parteciperanno tutte le unità operative (WP Leader ISPESL).

Durata: Mese 15 – Mese 24

- Output del WP:

- report sulle procedure operative;

- fact sheet per gli operatori, le strutture  e direzioni sanitarie, i responsabili RSPP, i pazienti.

Allegato 2:	Indicazioni operative INAIL per la riduzione dell’esposizione e degli effetti dovuti ai  campi magnetici per il personale RM.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE E DEGLI EFFETTI DOVUTI AI  CAMPI MAGNETICI PER IL PERSONALE RM

Nel presente documento si riportano le indicazioni operative attualmente reperibili in letteratura per la riduzione dell’esposizione sia del personale sanitario sia di quello che opera all’interno di siti di Risonanza Magnetica per attività connesse quali ad esempio la pulizia e manutenzione degli apparati.

Indicazioni procedurali fornite dall’Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l'Ambiente (RIVM)

L'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l'Ambiente olandese ha pubblicato nel 2008 il rapporto: “The EMF Directive and protection of MRI workers. Possible solutions”[1],  in cui indica una serie di misure per ridurre l'esposizione del personale che opera negli ambienti di MRI:

- usare iniettori automatici per i pazienti o i volontari durante l'esame

- rendere mobile il pannello di controllo in modo che possa essere collocato ad una distanza maggiore dall'apertura del bore

- montare la bobina di radiofrequenza sul lettino mobile in modo tale che i lavoratori non siano costretti ad entrare all'interno del bore

- migliorare il design del bore o l'attrezzatura per le pulizie in modo che il personale addetto non sia costretto ad entrare nel bore

- utilizzare un telo usa e getta sotto il paziente per evitare che il lettino si sporchi e il personale debba pulire all'interno del bore

- usare uno specchio per controllare il paziente e gli oggetti all'interno del bore

- evitare un utilizzo non necessario dell'attrezzatura della Risonanza Magnetica come per esempio una seconda persona (lavoratore) che tenga compagnia nel bore a un paziente ansioso

- rendere edotti i lavoratori sul fatto che limitare la velocità di movimento vicino al bore può aiutare a prevenire sintomi come la nausea e le vertigini

- standardizzare l'addestramento del personale della Risonanza Magnetica sui rischi associati con i campi elettromagnetici

- fornire chiare indicazioni e restrizioni all'accesso per le aree dove ci si aspettano alti livelli di esposizione ai campi elettromagnetici

Indicazioni fornite dalla Commissione Europea nel 2010, nel corso della seconda fase di consultazione delle parti sociali  in relazione alla revisione della direttiva 2004/40/CE [2] sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

- Razionale

Uno studio condotto su mandato della Commissione, Progetto VT/2007/017 [3]: “Indagine su esposizione occupazionale ai campi elettromagnetici” (conclusosi ad aprile 2008) ha indicato che, in Europa, il problema del rispetto dell'obbligo dei valori limite di esposizione imposti dalla direttiva 2004/40/EC riguarda un numero relativamente limitato di procedure utilizzate in RMI - meno del 10% - ed è limitato alla gamma di frequenza da 0 Hz a 10 kHz. Per la grande maggioranza delle procedure - più del 90% - la conformità alle disposizioni della direttiva sarebbe de facto assicurato senza alcun cambiamento nel modo attuale di lavorare o, in un numero limitato di casi, mediante un piccolo adeguamento delle procedure di lavoro.

La Commissione Europea, pertanto, relativamente al caso delle applicazioni mediche e delle attività connesse (ricerca, pulizia, manutenzione) che utilizzano la risonanza magnetica, nell’ambito della seconda fase di consultazione delle parti sociali [4] in relazione alla revisione della direttiva 2004/40/CE, suggerisce che la riduzione dei livelli di esposizione possa attuarsi mediante l’adozione di semplici procedure.

A titolo di esempio, e tenendo presente le specifiche tecniche delle macchine attuali - la grande maggioranza delle quali utilizza un campo magnetico statico di 1.5 T o 3.0 T (raramente 7.0 T), una modifica delle pratiche di lavoro per portare i livelli di esposizione sotto gli attuali valori limite di esposizione comporterebbe le seguenti raccomandazioni:

- non avvicinarsi sotto 0.5 m dall’ingresso del bore quando non è assolutamente necessario per assistere il paziente;

- camminare normalmente nella sala MRI (~ 4 chilometri all'ora, ovvero 1 m/s);

- non sostare nei pressi del bore durante l’acquisizione dell’immagine;

- non rimanere nella stanza quando può essere evitato.

Riferimenti bibliografici

[1] RIVM, National Institute for Public Health and the Environment: “The EMF Directive and protection of MRI workers. Possible solutions” Report 610703001/2008 R. Stam

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610703001.html

[2]Direttiva 2004/40/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la salute e sicurezza in relazione all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16(1) della Direttiva 391/89/EEC). G.U. UE L184 del 24 maggio 2004.

[3] An Investigation into Occupational Exposure to Electromagnetic Fields for Personnel Working With and Around Medical Magnetic Resonance Imaging Equipment (Project VT/2007/017).

http://www.itis.ethz.ch/downloads/VT2007017FinalReportv04.pdf

[4] European Commission. Second stage consultation of the social partners on the protection of workers from the risks related to exposure to electromagnetic fields at work. C(2010)3250 final.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=148&newsId=800&furtherNews=yes

Allegato 3: 	Protocollo interconfronto pacchetti software dosimetria numerica.

(CNR-IFAC, ISS Radiazioni Non Ionizzanti, INAIL, ENEA Biorad).

Interconfronto tra pacchetti software per la dosimetria numerica a bassa frequenza

Nell’ambito delle attività previste dal WP2, è stato organizzato un interconfronto tra pacchetti software, commerciali e non, per la dosimetria numerica a basse frequenze.

I software commerciali per la dosimetria a basse frequenze sono ben pochi e, soprattutto, di recente implementazione e diffusione. Pertanto, per essi non è disponibile ne’ una validazione estesa ed esaustiva, ne’ sono note le condizioni per l’applicabilità a situazioni particolari e/o critiche.

L’interconfronto risponderebbe, quindi, a due necessità distinte:

- validare i risultati di ogni singolo software, laddove ciò non è fattibile attraverso una soluzione analitica semplice (o attraverso verifiche sperimentali),

- garantire che diversi software impiegati per la soluzione del medesimo problema, anche se con diverse modellizzazioni di oggetti e sorgenti, forniscano risultati compatibili.

Oltre a ciò, l’interconfronto potrebbe essere utile per comprendere meglio le caratteristiche dei diversi software e individuare, in relazione a queste, i punti di forza e di debolezza di ciascuno nell’applicazione e nella modellizzazione di situazioni particolari (come è stato ampiamente fatto per i pacchetti software per le alte frequenze) e per perseguire gli obiettivi secondari di seguito descritti.

Protocollo

# Obiettivo primario

- Sviluppare un confronto quantitativo tra i risultati dosimetrici forniti da differenti pacchetti software per la dosimetria numerica a bassa frequenza, con riferimento a varie frequenze ed a situazioni di esposizione standardizzate.

# Obiettivi secondari

- Indagare quantitativamente il rapporto tra restrizioni di base e livelli di riferimento ICNIRP (in funzione della frequenza e  delle conducibilità) e quindi il margine di cautela associato ai modelli dosimetrici utilizzati dalle linee guida ICNIRP

- Approfondire il ruolo delle conducibilità, dei contrasti di conducibilità tra tessuti confinanti e delle incertezze  sui valori delle conducibilità nella determinazione della densità di corrente indotta e del campo elettrico in-situ.

# Frequenze di indagine

- 1 Hz

- scaletta con progressione geometrica nelle ELF-IF, per esempio: - 50 Hz – 500 Hz – 5 kHz – 50 kHz – 500 kHz

# Induzione magnetica

- sinusoidale

- ampiezza pari al livello di riferimento ICNIRP per ciascuna frequenza.

- omogenea con polarizzazione lineare (salvo casi particolari)

# Parametri di interconfronto e valutazione

- parametri statistici (media, StDev, mediana, 99%-ile, tutto in V/m);

- parametri della simulazione (discretizzazione, numero di celle, durata della simulazione, etc.)

# Modelli di riferimento

- prima fase: interconfronto su problemi di base aventi anche soluzione analitica, cioè con geometrie solide semplici e strutture omogenee (tessuto muscolare)

- sfera (possibilmente con diverse risoluzioni)

- ellissoide di rotazione, campo parallelo all’asse di rotazione

- ellissoide di rotazione, campo ortogonale all’asse di rotazione

- parallelepipedo

- seconda fase: studio delle discontinuità di conducibilità (muscolo-grasso) su geometrie semplici

- due sfere concentriche

- due semisfere con piano di separazione ortogonale al campo

- due semisfere con piano di separazione parallelo al campo

- cilindro cavo  con piano di separazione parallelo all’asse

- terza fase: interconfronto con modelli antropomorfi ad alta risoluzione ed elevata disomogeneità e problemi realistici

- Hugo 2 mm campo verticale

- Hugo 2 mm campo orizzontale fronte-retro

- Hugo 2 mm campo orizzontale destra-sinistra

- Hugo 2 mm campo non omogeneo generato da una sorgente reale monofase standardizzata (per esempio un crogiuolo ad induzione)

Avvio dell’interconfronto

Attuazione fase 1 e 2

Sono attualmente coinvolti i pacchetti Software: Semcad (SPEAG), EMS (CST) e il software non commerciale SPFD sviluppato da IFAC.

Il programma dettagliato delle fasi I e II avviate è riportato nelle tabelle sottostanti con tutti i dettagli comuni. Le simulazioni sulle sfere della Fase I sono state già effettuate con tutte e tre i pacchetti con risultati incoraggianti per la prosecuzione dell’interconfronto.

| FASE I – Solidi omogenei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri comuni alle simulazioni: f = 1 Hz; σ = 1 S/m; B (rms) = 1 mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| modello |  | Dimensioni [mm] |  |  |  |  |  | Parametri di valutazione |  |  |  |  | Note e schemi |  |  |
| Sfera |  | r |  |  |  | risoluzione |  | Parametri stat sul volume |  | Param simulazione |  | rette |  | Le rette utili al confronto dei valori di campo elettrico giacciono sul piano equatoriale XY |  |
| CASO 1 |  | 46 |  |  |  | 1 |  | Media, StDev, percentili |  | Numero celle, durata, etc. |  | ϕ = 0° ϕ = 45° ϕ = 90° |  |  |  |
| CASO 2 |  | 46 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sferoide prolato |  | a |  | b |  | risoluzione |  |  |  |  |  |  |  | Le rette utili al confronto dei valori di campo elettrico giacciono sul piano equatoriale XY |  |
| CASO 3 - B parallelo all’asse di rotazione (Bz) |  | 20 |  | 46 |  | 1 |  | Media, StDev, percentili |  | Numero celle, durata, etc. |  | ϕ = 0° ϕ = 45° ϕ = 90° |  |  |  |
| CASO 4 – B ortogonale all’asse di rotazione (Bx) |  | 20 |  | 46 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parallelepipedo base quadrata |  | 2a, 2b |  | 2c |  | risoluzione |  |  |  |  |  |  |  | Le rette utili al confronto dei valori di campo elettrico giacciono sul piano XY alla coordinata Z = c/2 |  |
| CASO 5 |  | 80 |  | 40 |  | 1 |  | Media, StDev, percentili |  | Numero celle, durata, etc. |  | ϕ = 0° ϕ = 45° ϕ = 90° |  |  |  |
| CASO 6 |  | 80 |  | 40 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parallelepipedo base quadrata – CEI EN 62311 (pg. 77; C.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f = 50 Hz; σ = 0.1 S/m; I = 1 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2a, 2b |  | 2c |  | risoluzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CASO 7 | 400 |  | 1800 |  | 10 [5] |  | Media, StDev, percentili |  | Numero celle, durata, etc. |  | ϕ = 0° ϕ = 45° ϕ = 90° |  | Come sorgente si considera un loop quadrato (lato=50 mm) distante 10 mm dal parallelepipedo e alimentato dalla corrente di 1°, posizionato al centro delle facce rettangolari |  |  |

| FASE II – Solidi non omogenei Due tessuti di differente conducibilità separati dal piano X = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri comuni alle simulazioni: f = 1 Hz; risoluzione = 1 mm; σ2 =1 S/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensioni [mm] |  |  |  |  [S/m] |  | Parametri di valutazione |  |  |  | Note e schemi |
| CASO 1 – SFERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r |  |  | risoluzione |  | σ1 |  | Parametri stat del volume 1 | Parametri stat del volume 2 |  | Considerando un sistema di riferimento centrato nel centro della sfera, la semisfera di destra ha conducibilità fissa σ2 mentre quella di sinistra può assumere tre valori differenti σ1. Sul piano equatoriale si individua il punto x= 0; y = r/2 per tracciare la retta utile al confronto dei valori di campo elettrico. |
| CASO 1a | 46 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | Media, StDev, percentili | Media, StDev, percentili |  |  |
| CASO 1b | 46 |  |  | 1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| CASO 1c | 46 |  |  | 1 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| CASO 2 – CILINDRO CAVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rext | rint | h/2 | risoluzione | σ1 |  |  | Media, StDev, percentili |  |  |  |
| CASO 2a | 46 | 20 | 30 | 1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |